## Dim_Projet
Code Projet | Nom Projet | Bailleur | Type_Bailleur | Date_Début | Date_Fin
PRJ-SNR-001 | Accès aux soins primaires dans les zones rurales du Sénégal | Fonds International pour la Santé (FIS) | Institutionnel | 2024-01-01 | 2025-12-31

## Dim_Ligne_Budgétaire
Code Ligne Budgétaire | Ligne Budgétaire
LIG-01 | Ressources humaines
LIG-02 | Matériel Médical
LIG-03 | Services terrain
LIG-04 | Communication
LIG-05 | Gouvernance

## Dim_Activité
Code Activité | Activité | Résultat_Attendu
ACT-01-01 | Recrutement agents de santé | 50 agents recrutés et opérationnels
ACT-01-02 | Supervision médicale | 12 missions de supervision médicale réalisées (indemnités)
ACT-02-01 | Achat kits médicaux | 5 000 kits médicaux achetés et distribués
ACT-02-02 | Achat équipements médicaux | 50 structures de santé équipées
ACT-02-03 | Approvisionnement médicaments | Zéro rupture de stock signalée
ACT-03-01 | Déploiement cliniques mobiles | 40 villages couverts par des cliniques mobiles
ACT-03-02 | Consultations gratuites | 15 000 patients consultés gratuitement
ACT-03-03 | Référencement hôpitaux | 1 200 patients référés vers des hôpitaux
ACT-04-01 | Sessions IEC | 300 sessions de sensibilisation réalisées
ACT-04-02 | Programmes radios | 200 émissions radios diffusées
ACT-04-03 | Supports visuels | 10 000 supports IEC distribués
ACT-05-01 | Système de collecte mobile | Système digital de collecte déployé et opérationnel
ACT-05-02 | Enquêtes terrain | 4 enquêtes terrain finalisées et rapportées

## Dim_Date
Date | Mois | Trimestre | Année | Période_Reporting
2024-01-01 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
02/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
03/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
04/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
05/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
06/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
07/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
08/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
09/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
10/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
11/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
12/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
13/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
14/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
15/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
16/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
17/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
18/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
19/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
20/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
21/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
22/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
23/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
24/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
25/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
26/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
27/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
28/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
29/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
30/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
31/01/2024 | 1 | T1 | 2024 | T1 2024
01/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
02/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
03/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
04/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
05/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
06/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
07/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
08/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
09/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
10/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
11/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
12/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
13/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
14/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
15/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
16/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
17/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
18/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
19/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
20/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
21/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
22/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
23/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
24/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
25/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
26/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
27/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
28/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
29/02/2024 | 2 | T1 | 2024 | T1 2024
01/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
02/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
03/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
04/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
05/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
06/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
07/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
08/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
09/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
10/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
11/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
12/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
13/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
14/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
15/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
16/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
17/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
18/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
19/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
20/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
21/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
22/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
23/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
24/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
25/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
26/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
27/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
28/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
29/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
30/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
31/03/2024 | 3 | T1 | 2024 | T1 2024
01/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
02/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
03/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
04/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
05/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
06/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
07/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
08/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
09/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
10/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
11/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
12/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
13/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
14/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
15/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
16/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
17/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
18/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
19/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
20/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
21/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
22/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
23/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
24/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
25/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
26/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
27/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
28/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
29/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
30/04/2024 | 4 | T2 | 2024 | T2 2024
01/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
02/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
03/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
04/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
05/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
06/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
07/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
08/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
09/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
10/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
11/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
12/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
13/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
14/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
15/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
16/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
17/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
18/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
19/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
20/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
21/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
22/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
23/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
24/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
25/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
26/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
27/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
28/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
29/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
30/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
31/05/2024 | 5 | T2 | 2024 | T2 2024
01/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
02/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
03/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
04/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
05/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
06/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
07/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
08/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
09/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
10/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
11/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
12/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
13/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
14/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
15/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
16/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
17/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
18/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
19/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
20/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
21/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
22/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
23/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
24/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
25/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
26/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
27/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
28/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
29/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
30/06/2024 | 6 | T2 | 2024 | T2 2024
01/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
02/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
03/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
04/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
05/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
06/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
07/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
08/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
09/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
10/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
11/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
12/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
13/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
14/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
15/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
16/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
17/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
18/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
19/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
20/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
21/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
22/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
23/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
24/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
25/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
26/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
27/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
28/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
29/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
30/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
31/07/2024 | 7 | T3 | 2024 | T3 2024
01/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
02/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
03/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
04/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
05/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
06/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
07/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
08/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
09/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
10/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
11/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
12/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
13/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
14/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
15/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
16/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
17/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
18/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
19/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
20/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
21/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
22/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
23/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
24/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
25/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
26/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
27/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
28/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
29/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
30/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
31/08/2024 | 8 | T3 | 2024 | T3 2024
01/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
02/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
03/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
04/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
05/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
06/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
07/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
08/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
09/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
10/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
11/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
12/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
13/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
14/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
15/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
16/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
17/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
18/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
19/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
20/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
21/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
22/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
23/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
24/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
25/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
26/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
27/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
28/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
29/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
30/09/2024 | 9 | T3 | 2024 | T3 2024
01/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
02/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
03/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
04/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
05/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
06/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
07/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
08/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
09/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
10/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
11/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
12/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
13/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
14/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
15/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
16/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
17/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
18/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
19/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
20/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
21/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
22/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
23/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
24/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
25/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
26/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
27/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
28/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
29/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
30/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
31/10/2024 | 10 | T4 | 2024 | T4 2024
01/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
02/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
03/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
04/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
05/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
06/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
07/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
08/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
09/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
10/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
11/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
12/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
13/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
14/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
15/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
16/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
17/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
18/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
19/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
20/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
21/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
22/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
23/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
24/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
25/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
26/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
27/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
28/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
29/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
30/11/2024 | 11 | T4 | 2024 | T4 2024
01/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
02/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
03/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
04/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
05/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
06/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
07/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
08/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
09/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
10/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
11/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
12/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
13/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
14/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
15/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
16/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
17/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
18/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
19/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
20/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
21/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
22/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
23/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
24/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
25/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
26/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
27/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
28/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
29/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
30/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
31/12/2024 | 12 | T4 | 2024 | T4 2024
01/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
02/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
03/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
04/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
05/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
06/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
07/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
08/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
09/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
10/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
11/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
12/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
13/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
14/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
15/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
16/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
17/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
18/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
19/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
20/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
21/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
22/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
23/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
24/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
25/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
26/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
27/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
28/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
29/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
30/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
31/01/2025 | 1 | T1 | 2025 | T1 2025
01/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
02/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
03/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
04/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
05/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
06/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
07/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
08/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
09/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
10/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
11/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
12/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
13/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
14/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
15/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
16/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
17/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
18/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
19/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
20/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
21/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
22/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
23/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
24/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
25/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
26/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
27/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
28/02/2025 | 2 | T1 | 2025 | T1 2025
01/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
02/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
03/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
04/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
05/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
06/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
07/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
08/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
09/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
10/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
11/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
12/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
13/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
14/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
15/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
16/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
17/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
18/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
19/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
20/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
21/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
22/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
23/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
24/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
25/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
26/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
27/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
28/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
29/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
30/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
31/03/2025 | 3 | T1 | 2025 | T1 2025
01/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
02/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
03/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
04/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
05/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
06/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
07/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
08/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
09/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
10/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
11/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
12/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
13/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
14/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
15/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
16/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
17/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
18/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
19/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
20/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
21/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
22/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
23/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
24/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
25/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
26/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
27/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
28/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
29/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
30/04/2025 | 4 | T2 | 2025 | T2 2025
01/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
02/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
03/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
04/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
05/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
06/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
07/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
08/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
09/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
10/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
11/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
12/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
13/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
14/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
15/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
16/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
17/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
18/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
19/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
20/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
21/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
22/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
23/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
24/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
25/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
26/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
27/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
28/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
29/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
30/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
31/05/2025 | 5 | T2 | 2025 | T2 2025
01/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
02/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
03/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
04/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
05/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
06/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
07/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
08/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
09/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
10/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
11/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
12/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
13/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
14/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
15/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
16/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
17/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
18/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
19/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
20/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
21/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
22/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
23/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
24/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
25/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
26/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
27/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
28/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
29/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
30/06/2025 | 6 | T2 | 2025 | T2 2025
01/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
02/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
03/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
04/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
05/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
06/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
07/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
08/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
09/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
10/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
11/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
12/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
13/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
14/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
15/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
16/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
17/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
18/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
19/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
20/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
21/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
22/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
23/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
24/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
25/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
26/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
27/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
28/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
29/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
30/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
31/07/2025 | 7 | T3 | 2025 | T3 2025
01/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
02/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
03/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
04/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
05/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
06/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
07/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
08/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
09/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
10/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
11/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
12/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
13/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
14/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
15/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
16/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
17/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
18/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
19/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
20/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
21/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
22/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
23/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
24/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
25/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
26/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
27/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
28/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
29/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
30/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
31/08/2025 | 8 | T3 | 2025 | T3 2025
01/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
02/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
03/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
04/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
05/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
06/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
07/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
08/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
09/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
10/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
11/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
12/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
13/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
14/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
15/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
16/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
17/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
18/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
19/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
20/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
21/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
22/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
23/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
24/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
25/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
26/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
27/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
28/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
29/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
30/09/2025 | 9 | T3 | 2025 | T3 2025
01/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
02/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
03/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
04/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
05/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
06/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
07/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
08/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
09/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
10/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
11/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
12/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
13/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
14/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
15/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
16/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
17/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
18/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
19/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
20/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
21/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
22/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
23/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
24/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
25/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
26/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
27/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
28/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
29/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
30/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
31/10/2025 | 10 | T4 | 2025 | T4 2025
01/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
02/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
03/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
04/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
05/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
06/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
07/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
08/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
09/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
10/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
11/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
12/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
13/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
14/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
15/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
16/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
17/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
18/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
19/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
20/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
21/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
22/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
23/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
24/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
25/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
26/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
27/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
28/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
29/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
30/11/2025 | 11 | T4 | 2025 | T4 2025
01/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
02/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
03/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
04/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
05/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
06/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
07/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
08/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
09/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
10/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
11/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
12/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
13/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
14/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
15/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
16/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
17/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
18/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
19/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
20/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
21/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
22/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
23/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
24/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
25/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
26/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
27/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
28/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
29/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
30/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025
31/12/2025 | 12 | T4 | 2025 | T4 2025

## Budget
Code Projet | Code Ligne Budgétaire | Code Activité | Montant Budget
PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-01 | 30000
PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-02 | 120000
PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-01 | 30000
PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-02 | 50000
PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-03 | 30000
PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-01 | 45000
PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-02 | 45000
PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-03 | 30000
PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-01 | 25000
PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-02 | 20000
PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-03 | 15000
PRJ-SNR-001 | LIG-05 | ACT-05-01 | 35000
PRJ-SNR-001 | LIG-05 | ACT-05-02 | 25000

## Dépenses
Date | Code Projet | Code Ligne Budgétaire | Code Activité | Libellé_Dépense | Montant | Statut | Numéro_Pièce | Type_Pièce | Fournisseur
2024-08-10 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-01 | Équipement des cliniques mobiles – kits médicaux | 6485 | Décaissé | PIECE-2010 | Facture | ONG Santé Rurale
2024-12-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-01 | Déploiement clinique mobile – Axe Linguère | 2493 | Décaissé | PIECE-2016 | Facture | Association Badienou Gokh
2024-09-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-01 | Appui clinique mobile – consultations terrain | 4597 | Décaissé | PIECE-2061 | Facture | ONG Santé Rurale
2024-12-03 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-01 | Appui clinique mobile – consultations terrain | 2218 | Décaissé | PIECE-2086 | Facture | Croix Rouge Locale
2024-12-05 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-02 | Organisation de consultations médicales mobiles – Diawara | 6111 | Décaissé | PIECE-2017 | Facture | Croix Rouge Locale
2025-03-04 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-02 | Campagne de consultations médicales mobiles – Goudiry | 3100 | Engagé | PIECE-2018 | Facture | ONG Santé Rurale
2024-07-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-02 | Campagne de consultations médicales – Diawara | 6134 | Engagé | PIECE-2031 | Facture | Association Badienou Gokh
2025-02-09 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-02 | Appui clinique mobile – consultations gratuites Kolda | 1728 | Décaissé | PIECE-2034 | Facture | ONG Santé Rurale
2024-08-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-02 | Campagne de consultations médicales mobiles – Bakel | 4519 | Décaissé | PIECE-2036 | Facture | Association Badienou Gokh
2024-02-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-02 | Campagne de consultations médicales mobiles – Keur Momar Sarr | 2142 | Décaissé | PIECE-2053 | Facture | Association Badienou Gokh
2024-04-08 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-02 | Équipement clinique mobile – kits médicaux | 5366 | Décaissé | PIECE-2069 | Facture | Croix Rouge Locale
2024-10-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-02 | Appui clinique mobile – consultations terrain | 1445 | Décaissé | PIECE-2072 | Facture | Croix Rouge Locale
2024-02-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-02 | Appui clinique mobile – consultations terrain | 6560 | Décaissé | PIECE-2075 | Facture | ONG Santé Rurale
2024-08-04 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-02 | Achat d’équipements médicaux – clinique mobile | 6245 | Décaissé | PIECE-2090 | Facture | ONG Santé Rurale
2025-03-15 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-02 | Campagne de consultations médicales mobiles – Tambacounda | 4001 | Engagé | PIECE-2093 | Facture | ONG Santé Rurale
2024-05-18 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-02 | Achat d’équipements médicaux – clinique mobile | 6306 | Décaissé | PIECE-2094 | Facture | Association Badienou Gokh
2024-06-13 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-03 | Équipement des cliniques mobiles – matériel médical | 5164 | Décaissé | PIECE-2022 | Facture | Association Badienou Gokh
2024-07-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-03 | Rémunération agent de santé – clinique mobile | 5529 | Décaissé | PIECE-2023 | Facture | ONG Santé Rurale
2024-01-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-03 | Équipement clinique mobile – kits médicaux | 6996 | Décaissé | PIECE-2043 | Facture | ONG Santé Rurale
2024-03-07 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-03 | Appui clinique mobile – collecte de données | 1001 | Décaissé | PIECE-2062 | Facture | ONG Santé Rurale
2025-02-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-03 | Appui clinique mobile – consultations terrain | 2865 | Décaissé | PIECE-2065 | Facture | ONG Santé Rurale
2024-04-23 | PRJ-SNR-001 | LIG-03 | ACT-03-03 | Rémunération agent de santé – clinique mobile | 4799 | Décaissé | PIECE-2092 | Facture | Croix Rouge Locale
2024-08-03 | PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-01 | Session de sensibilisation communautaire – Bakel | 3191 | Décaissé | PIECE-2000 | Facture | Studio Graphique Dakar
2024-10-04 | PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-01 | Production de supports IEC pour sensibilisation communautaire | 6286 | Décaissé | PIECE-2002 | Facture | Radio Communautaire Sine
2024-10-24 | PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-01 | Appui communication institutionnelle projet | 1676 | Décaissé | PIECE-2049 | Facture | Com’Afrique
2025-02-23 | PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-01 | Session de sensibilisation communautaire – Diawara | 877 | Engagé | PIECE-2055 | Contrat | Radio Communautaire Sine
2025-03-10 | PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-01 | Appui collecte de données – communication terrain | 4100 | Engagé | PIECE-2067 | Contrat | Studio Graphique Dakar
2024-05-19 | PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-01 | Session de sensibilisation communautaire – Linguère | 6894 | Décaissé | PIECE-2082 | Facture | Radio Communautaire Sine
2025-03-06 | PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-02 | Campagne de communication santé communautaire trimestrielle | 1795 | Engagé | PIECE-2003 | Contrat | Studio Graphique Dakar
2025-03-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-02 | Appui communication aux cliniques mobiles | 1513 | Décaissé | PIECE-2033 | Facture | Studio Graphique Dakar
2024-02-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-02 | Production supports de communication santé | 5559 | Engagé | PIECE-2063 | Bon de commande | Com’Afrique
2024-07-07 | PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-03 | Campagne de communication autour des consultations gratuites | 6079 | Décaissé | PIECE-2007 | Facture | Com’Afrique
2024-11-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-03 | Production de contenus de communication institutionnelle | 3731 | Décaissé | PIECE-2011 | Facture | Studio Graphique Dakar
2024-03-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-03 | Diffusion de messages de sensibilisation santé | 3711 | Décaissé | PIECE-2012 | Facture | Com’Afrique
2024-10-08 | PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-03 | Diffusion émission radio santé communautaire | 4156 | Décaissé | PIECE-2024 | Facture | Radio Communautaire Sine
2024-12-10 | PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-03 | Production et diffusion de messages radio santé | 6532 | Décaissé | PIECE-2026 | Facture | Radio Communautaire Sine
2024-07-23 | PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-03 | Diffusion de messages de sensibilisation santé | 1395 | Décaissé | PIECE-2029 | Facture | Radio Communautaire Sine
2025-03-26 | PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-03 | Appui communication aux cliniques mobiles | 1042 | Décaissé | PIECE-2050 | Facture | Radio Communautaire Sine
2024-01-23 | PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-03 | Diffusion de messages de sensibilisation santé | 5215 | Décaissé | PIECE-2052 | Facture | Radio Communautaire Sine
2024-05-02 | PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-03 | Diffusion émission radio santé communautaire | 6828 | Engagé | PIECE-2058 | Contrat | Radio Communautaire Sine
2024-01-10 | PRJ-SNR-001 | LIG-04 | ACT-04-03 | Diffusion messages radio santé communautaire | 4501 | Décaissé | PIECE-2064 | Facture | Radio Communautaire Sine
2024-08-07 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-01 | Achat de consommables médicaux essentiels | 1217 | Décaissé | PIECE-2027 | Facture | MedSupply Dakar
2024-01-09 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-01 | Achat d’équipements médicaux de base | 5748 | Décaissé | PIECE-2038 | Facture | MedSupply Dakar
2024-12-05 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-01 | Achat de consommables médicaux – Linguère | 2260 | Décaissé | PIECE-2039 | Facture | BioEquip Afrique
2025-01-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-01 | Achat de consommables médicaux – Keur Momar Sarr | 5383 | Décaissé | PIECE-2040 | Facture | MedSupply Dakar
2024-10-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-01 | Achat d’équipements médicaux de diagnostic | 5380 | Décaissé | PIECE-2047 | Facture | BioEquip Afrique
2024-12-03 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-01 | Achat de consommables médicaux – Pharmacie centrale | 6056 | Décaissé | PIECE-2054 | Facture | Pharmacie Nationale
2025-01-06 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-01 | Maintenance et contrôle équipements médicaux | 2701 | Décaissé | PIECE-2066 | Facture | BioEquip Afrique
2025-02-23 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-01 | Achat de matériel médical de base | 4576 | Engagé | PIECE-2073 | Bon de commande | Sunu Médical
2024-03-29 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-01 | Achat de consommables médicaux – Diawara | 2504 | Engagé | PIECE-2088 | Bon de commande | Sunu Médical
2024-07-13 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-01 | Maintenance et contrôle équipements médicaux | 2969 | Décaissé | PIECE-2099 | Facture | BioEquip Afrique
2024-01-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-02 | Achat d'équipementes de santé Kolda | 4245 | Décaissé | PIECE-2009 | Facture | Sunu Médical
2024-03-22 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-02 | Achat de consommables médicaux – poste de santé | 3669 | Engagé | PIECE-2015 | Facture | MedSupply Dakar
2025-02-21 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-02 | Maintenance et contrôle équipements médicaux | 2515 | Décaissé | PIECE-2021 | Facture | MedSupply Dakar
2024-12-05 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-02 | Equipements pour activités terrain | 5519 | Décaissé | PIECE-2041 | Facture | MedSupply Dakar
2024-07-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-02 | Achat de matériel médical pour activités terrain | 2048 | Décaissé | PIECE-2056 | Facture | Pharmacie Nationale
2024-08-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-02 | Achat équipements – Poste de santé Goudiry | 2439 | Décaissé | PIECE-2060 | Facture | Pharmacie Nationale
2024-05-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-02 | Achat équipements – Poste de santé Goudiry | 5225 | Décaissé | PIECE-2068 | Facture | BioEquip Afrique
2024-03-21 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-02 | Achat matériel médical – Diawara | 6090 | Décaissé | PIECE-2079 | Facture | Pharmacie Nationale
2024-03-22 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-02 | Achat de matériel médical pour activités terrain | 5475 | Décaissé | PIECE-2085 | Facture | Sunu Médical
2024-07-23 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-03 | Achat de médicaments pour le district de Kolda | 6683 | Décaissé | PIECE-2013 | Contrat | Tech4Health
2024-06-20 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-03 | Achat de médicaments Hopital de Saint louis | 4530 | Décaissé | PIECE-2025 | Contrat | Tech4Health
2025-01-02 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-03 | Achat de consommables médicaux – Diawara | 2975 | Engagé | PIECE-2071 | Facture | DataCare Africa
2024-02-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-02 | ACT-02-03 | Achat de matériel médical de diagnostic | 6208 | Décaissé | PIECE-2074 | Contrat | Tech4Health
2024-01-30 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-01 | Salaire personnel médical – cliniques mobiles | 6984 | Décaissé | PIECE-2005 | Facture | Cellule RH projet
2024-11-30 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-01 | Rémunération personnel chargé de la collecte de données | 3037 | Décaissé | PIECE-2008 | Contrat | Cellule RH projet
2024-12-30 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-01 | Salaire personnel médical – supervision terrain | 943 | Décaissé | PIECE-2030 | Facture | Cellule RH projet
2024-09-30 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-01 | Salaire agent de santé – Poste de Linguère | 6062 | Décaissé | PIECE-2035 | Facture | Cellule RH projet
2025-03-30 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-01 | Rémunération personnel médical projet | 5144 | Décaissé | PIECE-2042 | Contrat | Cellule RH projet
2025-03-30 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-01 | Salaire personnel médical – supervision terrain | 2925 | Décaissé | PIECE-2046 | Facture | Cellule RH projet
2024-01-30 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-01 | Salaire agent de santé – Poste de Linguère | 6360 | Décaissé | PIECE-2051 | Facture | Cellule RH projet
2024-10-30 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-01 | Salaire agent de santé – Poste de Kolda | 1277 | Décaissé | PIECE-2057 | Facture | Cellule RH projet
2024-12-30 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-01 | Salaire personnel projet – coordination médicale | 5023 | Décaissé | PIECE-2070 | Facture | Cellule RH projet
2024-06-30 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-01 | Salaire personnel terrain – sensibilisation | 4890 | Décaissé | PIECE-2076 | Facture | Cellule RH projet
2024-01-30 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-01 | Salaire personnel projet – communication | 6008 | Décaissé | PIECE-2077 | Facture | Cellule RH projet
2025-01-30 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-01 | Salaire personnel médical – cliniques mobiles | 3519 | Décaissé | PIECE-2089 | Facture | Cellule RH projet
2024-11-30 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-01 | Salaire agent de santé – Poste de Bakel | 1685 | Décaissé | PIECE-2091 | Facture | Cellule RH projet
30/02/2025 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-01 | Salaire personnel médical – cliniques mobiles | 4765 | Décaissé | PIECE-2096 | Facture | Cellule RH projet
2025-01-30 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-01 | Rémunération personnel médical projet | 6239 | Décaissé | PIECE-2097 | Contrat | Cellule RH projet
2024-12-30 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-02 | Indemnités personnel terrain – Supervision mission Kolda | 2862 | Décaissé | PIECE-2004 | Contrat | Cellule RH projet
30/02/2024 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-02 | Indemnités personnel terrain – Supervision mission Ziguinchor | 4036 | Décaissé | PIECE-2032 | Contrat | Cellule RH projet
30/02/2025 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-02 | Indemnités personnel terrain – Supervision mission Tamba | 3096 | Décaissé | PIECE-2045 | Contrat | Cellule RH projet
2024-09-30 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-02 | Indemnités personnel terrain – Supervision mission Keur Momar Sarr | 1969 | Décaissé | PIECE-2048 | Contrat | Cellule RH projet
2025-03-30 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-02 | Indemnités personnel terrain – Supervision mission Ranérou | 4906 | Décaissé | PIECE-2059 | Contrat | Cellule RH projet
30/02/2025 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-02 | Indemnités personnel terrain – Supervision mission Thiès | 2321 | Décaissé | PIECE-2078 | Contrat | Cellule RH projet
2025-01-30 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-02 | Indemnités personnel terrain – Supervision mission Kaffrine | 1538 | Décaissé | PIECE-2080 | Contrat | Cellule RH projet
2024-05-30 | PRJ-SNR-001 | LIG-01 | ACT-01-02 | Indemnités personnel terrain – Supervision mission Bambilor | 1117 | Décaissé | PIECE-2087 | Contrat | Cellule RH projet
2024-10-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-05 | ACT-05-01 | Collecte et digitalisation des données de santé – Kolda | 2067 | Décaissé | PIECE-2001 | Contrat | DataCare Africa
2024-03-04 | PRJ-SNR-001 | LIG-05 | ACT-05-01 | Collecte de données sanitaires via outils digitaux | 1828 | Décaissé | PIECE-2006 | Contrat | Cabinet Audit Sahel
2024-09-27 | PRJ-SNR-001 | LIG-05 | ACT-05-01 | Mise à jour des outils digitaux de suivi des indicateurs | 6997 | Décaissé | PIECE-2014 | Contrat | DataCare Africa
2024-07-05 | PRJ-SNR-001 | LIG-05 | ACT-05-01 | Mission de suivi-évaluation trimestrielle | 4857 | Décaissé | PIECE-2019 | Contrat | DataCare Africa
2024-04-14 | PRJ-SNR-001 | LIG-05 | ACT-05-01 | Mise en place d’outils digitaux de suivi – Fatick | 5285 | Décaissé | PIECE-2037 | Contrat | Cabinet Audit Sahel
2024-12-04 | PRJ-SNR-001 | LIG-05 | ACT-05-01 | Appui communication des résultats projet | 3520 | Engagé | PIECE-2098 | Contrat | DataCare Africa
2025-01-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-05 | ACT-05-01 | Collecte de données terrain via tablettes | 5580 | Décaissé | PIECE-2020 | Contrat | DataCare Africa
2024-09-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-05 | ACT-05-01 | Collecte de données terrain via tablettes | 3586 | Décaissé | PIECE-2028 | Contrat | Cabinet Audit Sahel
2024-03-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-05 | ACT-05-02 | Mission de suivi-évaluation trimestrielle | 5924 | Décaissé | PIECE-2044 | Contrat | Tech4Health
2024-12-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-05 | ACT-05-02 | Collecte et consolidation des données terrain | 1720 | Décaissé | PIECE-2081 | Contrat | DataCare Africa
2025-03-23 | PRJ-SNR-001 | LIG-05 | ACT-05-02 | Suivi des indicateurs et contrôle qualité des données | 5667 | Engagé | PIECE-2083 | Contrat | DataCare Africa
2024-06-01 | PRJ-SNR-001 | LIG-05 | ACT-05-02 | Suivi terrain et contrôle qualité des données | 6440 | Décaissé | PIECE-2084 | Contrat | Tech4Health
2024-11-18 | PRJ-SNR-001 | LIG-05 | ACT-05-02 | Collecte et consolidation des données terrain | 4476 | Engagé | PIECE-2095 | Contrat | Tech4Health

## Résultats
Code Activité | Date | Valeur_Réalisée | Unité | Type_Résultat
ACT-01-01 | 2024-03-30 | 3 | agents | Processus
ACT-01-01 | 2024-06-30 | 5 | agents | Processus
ACT-01-01 | 2024-09-30 | 4 | agents | Processus
ACT-01-01 | 2024-12-31 | 2 | agents | Processus
ACT-01-01 | 2025-03-31 | 6 | agents | Processus
ACT-01-03 | 2024-03-30 | 3 | missions | Processus
ACT-01-03 | 2024-09-30 | 1 | missions | Processus
ACT-01-03 | 2024-12-31 | 2 | missions | Processus
ACT-01-03 | 2025-03-31 | 1 | missions | Processus
ACT-02-01 | 2024-03-30 | 1000 | kits | Bénéficiaire
ACT-02-01 | 2024-06-30 | 700 | kits | Bénéficiaire
ACT-02-01 | 2024-09-30 | 1000 | kits | Bénéficiaire
ACT-02-01 | 2024-12-31 | 100 | kits | Bénéficiaire
ACT-02-01 | 2025-03-31 | 200 | kits | Bénéficiaire
ACT-02-03 | 2024-03-30 | 30 | % | Processus
ACT-02-03 | 2024-06-30 | 50 | % | Processus
ACT-02-03 | 2024-09-30 | 100 | % | Processus
ACT-02-03 | 2024-12-31 | 100 | % | Processus
ACT-02-03 | 2025-03-31 | 90 | % | Processus
ACT-03-01 | 2024-03-30 | 4 | villages | Couverture
ACT-03-01 | 2024-06-30 | 5 | villages | Couverture
ACT-03-01 | 2024-09-30 | 7 | villages | Couverture
ACT-03-01 | 2024-12-31 | 3 | villages | Couverture
ACT-03-01 | 2025-03-31 | 1 | villages | Couverture
ACT-03-02 | 2024-03-30 | 3700 | patients | Bénéficiaire
ACT-03-02 | 2024-06-30 | 2000 | patients | Bénéficiaire
ACT-03-02 | 2024-09-30 | 1300 | patients | Bénéficiaire
ACT-03-02 | 2024-12-31 | 700 | patients | Bénéficiaire
ACT-03-02 | 2025-03-31 | 300 | patients | Bénéficiaire
ACT-03-03 | 2024-03-30 | 50 | patients | Bénéficiaire
ACT-03-03 | 2024-06-30 | 120 | patients | Bénéficiaire
ACT-03-03 | 2024-09-30 | 250 | patients | Bénéficiaire
ACT-03-03 | 2024-12-31 | 340 | patients | Bénéficiaire
ACT-03-03 | 2025-03-31 | 140 | patients | Bénéficiaire
ACT-04-01 | 2024-03-30 | 30 | sessions | Processus
ACT-04-01 | 2024-06-30 | 50 | sessions | Processus
ACT-04-01 | 2024-09-30 | 45 | sessions | Processus
ACT-04-01 | 2024-12-31 | 15 | sessions | Processus
ACT-04-01 | 2025-03-31 | 30 | sessions | Processus
ACT-04-02 | 2024-03-30 | 10 | émissions | Processus
ACT-04-02 | 2024-06-30 | 20 | émissions | Processus
ACT-04-02 | 2024-09-30 | 15 | émissions | Processus
ACT-04-02 | 2024-12-31 | 50 | émissions | Processus
ACT-04-02 | 2025-03-31 | 30 | émissions | Processus
ACT-04-03 | 2024-03-30 | 1700 | supports IEC | Bénéficiaire
ACT-04-03 | 2024-06-30 | 1000 | supports IEC | Bénéficiaire
ACT-04-03 | 2024-09-30 | 2300 | supports IEC | Bénéficiaire
ACT-04-03 | 2024-12-31 | 500 | supports IEC | Bénéficiaire
ACT-04-03 | 2025-03-31 | 1500 | supports IEC | Bénéficiaire
ACT-05-01 | 2024-03-30 | 1 | système déployé | Livrable
ACT-05-01 | 2024-06-30 | 1 | système déployé | Livrable
ACT-05-01 | 2024-09-30 | 1 | système opérationnel | Livrable
ACT-05-01 | 2024-12-31 | 1 | système opérationnel | Livrable
ACT-05-01 | 2025-03-31 | 1 | système opérationnel | Livrable
ACT-05-02 | 2024-12-31 | 1 | enquête | Processus
ACT-05-02 | 2025-03-31 | 1 | enquête | Processus